✉ INTERNAL MEMO — SITUATION SUMMARY

| Date: | 09 March 2026 (Mon) |
| --- | --- |
| From: | Logistics Team – HVDC Project Office, Abu Dhabi |
| To: | Project Director / Contract & Commercial Manager / SCM HQ |
| CC: | Site Logistics Manager, Marine Operations, Finance Team |
| Subject: | [URGENT] JOPETWIL-71 Standby — Charter Cost Impact & Lay-Up Recommendation |
| Priority: | HIGH — Action Required by 10 Mar 2026 |
| Classification: | CONFIDENTIAL – Internal Distribution Only |

# 1. Executive Summary (3-Line Brief)

■ JOPETWIL-71이 2026.02.28부터 Jopetwil Jetty에서 연속 standby 중이며, 현재 10일차(D+10) 경과. MC Control의 AGI Jetty 사용 미확정, 기상악화, MZ berth 점유 등 3중 병목(Triple Bottleneck)으로 인해 선박 운항 불가.

■ 현재까지 발생 차터비: US$ 120,000 (10일 × $12,000/day), Charter 만료일(3/31) 까지 전액 standby 시 US$ 384,000 + VAT 5% = US$ 403,200 예상.

■ Clause 33 Lay-Up 전환 시 US$ 72K~141K 절감 가능 (discount rate 50~70% 기준). ALS 발송용 Lay-Up Request 공문 작성 완료.

# 2. 상황 개요 (Situation Overview)

## 2.1 Triple Bottleneck 분석

| Bottleneck | 상세 내용 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| AGI HM Cast-off 제한 | AGI Harbour Master가 urgent cargo 외 cast-off 제한 → 선박 이동 불가 | 선박 Jetty → AGI berth 이동 차단 |
| 기상악화 (Weather) | 지속적 강풍으로 passenger transit 불가, 안전 작업 한계 초과 | Crew 교대/작업 불가 |
| MZ Berth 점유 | MC Control이 AGI Jetty 사용 미확정; MZ berth에 제3자 선박 'Bushra' 점유 | 대체 berth 부재 |

## 2.2 선박 현황

| 항목 | 내용 | 기간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vessel | JOPETWIL 71 (IMO: 9582829) | — | ADNOC L&S 소유 |
| Contract | SCT-19LT-PJC-LA-007 | ~2026.03.31 | Amd No.5 |
| Daily Rate | US$ 12,000/day (Amd No.1) | 2025.01.08~ | 800MT 강화 |
| Standby 시작 | Jopetwil Jetty, Mussafah | 2026.02.28~ | D+10 경과 |
| Decklog 상태 | "Waiting on weather / Waiting instruction" | 연속 | Standby 입증 |

# 3. 비용 영향 분석 (Cost Impact)

## 3.1 Standby 기간별 차터비 산정

| 기간 | 일수 | Charter Hire | VAT 5% | 총액 (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.28 ~ 03.09 (현재) | 10 | $120,000 | $6,000 | $126,000 |
| 02.28 ~ 03.15 (2주) | 16 | $192,000 | $9,600 | $201,600 |
| 02.28 ~ 03.31 (만료) | 32 | $384,000 | $19,200 | $403,200 |

## 3.2 계약 분석 요약

Off-Hire: 불성립 — Cl.13(a) 예외사항 (iv) stress of weather, (vi) Charterer acts, (vii) FM. 외부요인으로 hire 계속 발생.

Force Majeure (Cl.35): 책임면제 가능하나, hire 자동 중단 불가. 권리보전용 통지 필요.

Excluded Losses (Cl.14(b)): loss of use/profits/business interruption 상호 배제 → 운영손실 직접 청구 불가.

Lay-Up (Cl.33): 주요 비용절감 수단. 통지 → Owner 7일 응답 → Charterer 7일 확정 → reduced hire 적용.

Early Termination (Cl.34): 절감 불가. Box 13: Balance Charter Hire 전액 지급 → standby와 동일.

# 4. 3안 비교 (Options Comparison)

| 항목 | A. Standby 유지 | B. Lay-Up 전환 | C. 조기해지 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 총비용 | $403,200 | $262K~$331K | $403,200 | B 최적 |
| 절감액 | — | $72K~$141K | $0 | B 최적 |
| 절감률 | 0% | 18~35% | 0% | B 최적 |
| Lead Time | 즉시 | 7~14일 | 15일 통지 | A < B < C |
| 리스크 | 무반환 비용지출 | Owner 협조 필수 | Balance Hire 전액 | B 주의 |
| 추천 | 비추천 | ★ 추천 | 비추천 | → B안 |

# 5. 완료 조치 (Actions Taken)

| # | 조치 내용 | 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 계약서 전문 분석 (Off-Hire/FM/Lay-Up/Termination) | Charter Cost Analysis Report | ✅ 완료 |
| 2 | Decklog 증빙자료 확보 (Feb 28 ~ Mar 9) | Decklog Excel 분석 | ✅ 완료 |
| 3 | 3안 비용 시뮬레이션 (Interactive Dashboard) | COST-GUARD Dashboard | ✅ 완료 |
| 4 | Lay-Up Reduced Rate 시나리오 분석 (9개 할인율) | Rate Scenarios Dashboard | ✅ 완료 |
| 5 | Clause 33 Lay-Up Request 공문 작성 (ALS 발송용) | Formal Letter (.docx) | ✅ 완료 |
| 6 | 본 내부 보고 메모 작성 | 본 문서 | ✅ 완료 |

# 6. 즉시 조치 요청 (Immediate Actions Required)

| # | Action Item | 담당 | 마감 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clause 33 Lay-Up Request 공문 ALS 발송 | Contract Manager | 10 Mar | ███ 긴급 |
| 2 | Force Majeure Notice (Cl.35) 별도 발송 (권리보전) | Contract Manager | 10 Mar | ███ 긴급 |
| 3 | MC Control 접촉 — AGI Jetty 사용 확정 요청 | Marine Ops / PM | 11 Mar | ██ 높음 |
| 4 | ALS Owner 응답 추적 (7일 내 회신 모니터링) | Logistics Team | 17 Mar | █ 보통 |
| 5 | Owner 응답 수신 후 Cl.33(c) Charterer 확인 발송 | Contract Manager | 24 Mar | █ 보통 |
| 6 | 상위 보고 — 본사 SCM/법무 보고 및 협조 요청 | Project Director | 11 Mar | ██ 높음 |

# 7. 리스크 평가 (Risk Assessment)

| Risk | Impact | Likelihood | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Standby 장기화 (>3주) | HIGH | HIGH | Lay-Up 전환으로 reduced hire 적용 |
| Owner가 Lay-Up 거부/지연 | MED | LOW | Cl.33(b) “not unreasonably withheld” → 법적 근거 확보 |
| Reduced rate 협상 불리 (30% 미만) | MED | MED | UAE Art.249 Hardship + 시장 레퍼런스 확보 |
| 차터 만료 시 Cl.33(f) 추가비용 | MED | HIGH | 30일 reduced hire + reactivation cost 예산 반영 |
| FM Notice 미발송 시 권리상실 | HIGH | MED | 5일 이내 서면 통지 (Cl.35 요건) |

# 8. 첨부 산출물 (Deliverables)

| # | 파일명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JOPETWIL71_Charter_Cost_Analysis_20260309.docx | 계약 분석 보고서 (영문) |
| 2 | JOPETWIL71_차터비용_보상분석_20260309.docx | 계약 분석 보고서 (한글) |
| 3 | COST_GUARD_LayUp_vs_Standby_vs_Termination.html | 3안 비교 대시보드 |
| 4 | COST_GUARD_LayUp_Rate_Scenarios.html | Reduced Rate 시나리오 분석 |
| 5 | JOPETWIL71_Clause33_LayUp_Request_20260309.docx | ALS 발송용 공문 |
| 6 | JOPETWIL71_Internal_Summary_20260309.docx | 본 문서 (내부 보고) |

# 9. 향후 일정 (Timeline)

| 일자 | Event | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 03.09 (Mon) | 본 문서 배포 + ALS 공문 발송 승인 요청 | D+10 |
| 03.10 (Tue) | Clause 33 Lay-Up Request + FM Notice ALS 발송 | D+11 |
| 03.17 (Mon) | ALS Owner 응답 마감 (Cl.33(b) 7일) | D+18 |
| 03.24 (Mon) | Charterer 확정 발송 마감 (Cl.33(c) 7일) | D+25 |
| 03.31 (Tue) | Charter Period 만료 (Amendment No.5) → Cl.33(f) 적용 여부 판단 | D+32 EXPIRY |

결론: JOPETWIL-71의 장기 standby는 일일 US$ 12,000의 무반환 비용을 발생시키고 있으며, 계약상 Off-Hire 또는 Early Termination으로는 절감이 불가능합니다. Clause 33 Lay-Up 전환이 유일하게 실효적인 비용절감 수단이며, 병행하여 FM Notice로 권리를 보전해야 합니다. ALS 공문 발송 승인을 긴급 요청드립니다.

Prepared by: Logistics Team – HVDC Project Office, Abu Dhabi

Date: 09 March 2026 | Document ID: JPT71-INT-2026-003

문의: [Logistics Manager Email] / [Contract Manager Email]