CONFIDENTIAL / 대외비

JOPETWIL 71

차터 비용 산정 및 보상 청구 분석 보고서

SUPPLYTIME 2017 계약 기반 Standby 기간 On-Hire / Off-Hire / FM 분석

계약번호: SCT-19LT-PJC-LA-007 / OLCOF24-ALS086

Owner: ADNOC Logistics & Services  |  Charterer: Samsung C&T Corporation

프로젝트: INDEPENDENT SUBSEA HVDC SYSTEM PHS 1

보고일: 2026년 3월 9일

Standby 기간: 2026년 2월 28일 ~ 진행 중

작성: SCT Project Logistics Team

# 1. 핵심 요약 (Executive Summary)

JOPETWIL 71은 2026년 2월 28일부터 Mussafah Jopetwil Jetty에서 standby 상태입니다. 원인은 3중 병목입니다: (1) AGI Harbour Master 출항통제, (2) 기상악화로 passenger transit 불가, (3) MZ berth 점유. SUPPLYTIME 2017 계약상 standby 기간 전체가 on-hire입니다.

핵심 결론: 일일 Charter Hire US$ 12,000 (Amendment No.1 기준)이 standby 중에도 계속 발생합니다. Off-hire는 성립하지 않습니다 – 항만통제/기상/berth 문제는 Clause 13상 Owner 측 선박결함이 아니기 때문입니다.

보상 전망: Owner(ADNOC L&S)에 대한 operational loss 청구는 계약적으로 약합니다. 계약은 loss of use, business interruption, increased cost of working을 상호 배제합니다. 실질적 비용절감 경로는 Clause 33 lay-up/reduced hire 전환과 UAE 민법 249조 hardship 협상입니다.

# 2. 적용 Charter Hire Rate 변경 이력

본 계약은 수차례 Amendment를 거쳈습니다. 현재 적용 단가는 다음과 같습니다:

| 기간 | 근거 | 일일 단가 | 통화 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.07 ~ 2025.01 | 원계약 (Box 20) | 10,000 | USD | 소모품(Fuel/Water/Lube) 제외 |
| 2025.01 ~ 2026.03 | Amendment No.1 | 12,000 | USD | 800MT 증강 반영, 제비분 조정 |
| 2026.03.05 ~ 03.31 | Amendment No.5 | 12,000 | USD | "전회 Amd No.1과 동일" 명시 |

환율: USD 1 = AED 3.6725 (계약 명시). AED 환산 = AED 44,070/일

VAT: 5% 적용 (계약 명시). 총액 기준 = US$ 12,600/일 / AED 46,273.50/일

Invoice 방식: 매월 초 In Advance 발행, 30일 내 지급, 연체 시 월 1% 이자

# 3. Standby 기간 Charter Hire 산정

Decklog 증빙 기준, JOPETWIL 71은 03/02 00:45부터 Jopetwil Jetty에서 연속 standby 상태입니다. 아래 시나리오별 비용을 산정합니다:

| 시나리오 | 일수 | Hire (USD) | VAT 5% | 총액 (USD) | 총액 (AED) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/28 ~ 3/9 (오늘 기준) | 10 | 120,000 | 6,000 | 126,000 | 462,735 |
| 2/28 ~ 3/15 (단기 해소) | 16 | 192,000 | 9,600 | 201,600 | 740,376 |
| 2/28 ~ 3/31 (Amd5 만료일) | 32 | 384,000 | 19,200 | 403,200 | 1,480,752 |
| 3/5 ~ 3/31 (Amd5 기간만) | 27 | 324,000 | 16,200 | 340,200 | 1,249,385 |

※ 위 금액은 Charter Hire만 해당. Fuel(MGO), 용수, 항비, 도선/예선, 식비(US$15/식/인), 숙박비(US$15/인/bunk)는 별도 Charterer 부담.

# 4. Decklog 증빙 – Standby 타임라인

| 날짜 | Activity (Decklog 원문) | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 2/28 | Vessel underway to Al Ghallan Island; clear Musaffah Channel | 항해 중 |
| 3/1 | Vessel at Zakum SE Anchorage waiting Al Ghallan call | 묘박지 대기 |
| 3/2 | Secured at Jopetwil Jetty at 00:45 | Jetty Standby 시작 |
| 3/3 | Vessel at Jopetwil Jetty waiting on weather | 기상대기 |
| 3/4 | Vessel at Jopetwil Jetty waiting on weather | 기상대기 |
| 3/5 | Vessel at Jopetwil Jetty waiting on weather | 기상대기 (Amd5 발효) |
| 3/6 | Vessel at Jopetwil Jetty waiting on weather | 기상대기 + HM 통제 |
| 3/7 | Vessel at Jopetwil Jetty; 8:00 Start Receiving | 기상대기 / 적하 준비 |
| 3/8 | Vessel at Jopetwil Jetty waiting Instruction | 지시대기 |

WhatsApp 로그 기준 추가 증빙: "No vessel allowed cast off Al Ghallan except urgent cargo" (3/6 07:54), "weather is not good enough for transit with any passenger now" (3/6 08:01), "MZ berth is still occupied" (3/6 09:31).

# 5. 계약 분석 – On-Hire / Off-Hire / Force Majeure

## 5.1 Off-Hire (Clause 13) – 성립 불가

Clause 13(a)는 off-hire 사유를 Owner 측 결함으로 한정합니다: 승무원 부족, 기계 고장, 선체 손상. 현재 사태는 외부 요인(항만통제, 기상, berth 혼잡)으로 인한 것이므로 off-hire 예외에 해당합니다:

- Cl. 13(a)(iv): "stress of weather"로 인한 detention → hire 계속, 비용은 Charterer 부담

- Cl. 13(a)(vi): berth 확보는 Charterer 의무 (원계약 Box 17, Charterer permits/licences 측 취득)

- Box 17: Authority approval charges – 전액 Charterer 부담 명시

결론: 선박은 ON-HIRE 상태. 일일 US$ 12,000이 계속 발생합니다.

## 5.2 Force Majeure (Clause 35) – 면책만 가능, Hire 정지는 불가

이란 사태 관련 지정학적 위기는 FM 요건(전쟁, 정부통제, 봉쇄)에 해당합니다. 그러나 Clause 35는 의무불이행 책임만 면제할 뿐, hire 지급 의무를 정지시키지 않습니다. 선박이 멸실/파괴되지 않는 한 hire는 계속 발생합니다.

- FM은 손해배상 방어 목적이지, hire 중단 메커니즘이 아님

- 5일 이내 서면 통지 의무 – 삼성은 FM Notice를 즉시 발송해야 함

- UAE 민법 249조(hardship) → 레이트 감액 협상 레버리지 활용 가능

## 5.3 전쟁위험 (Clause 22 – CONWARTIME 2013)

Ship Master는 전쟁위험 지역 항해를 거부할 권리가 있습니다. 현재 Jopetwil Jetty standby는 CONWARTIME 조항상 법적으로 정당화됩니다. AGI 강제 항해 시 Additional War Risk Premium(AWRP)이 100% Charterer 부담으로 발생할 수 있습니다.

## 5.4 배제 손해 (Clause 18 – Excluded Losses)

계약은 양 당사자 간 다음 손해를 상호 배제합니다:

- Loss of use (사용손실)

- Loss of profits (이익손실)

- Business interruption (영업중단)

- Increased cost of working (작업비용 증가)

- 모든 consequential/indirect loss (간접손해)

의미: 삼성이 ALS에게 "운영손실 보상"을 손해배상으로 청구하는 것은 계약상 강하게 제한됨

# 6. 보상 및 비용 절감 옵션 비교

| # | 옵션 | 메커니즘 | 성공가능성 | 리스크 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Cl.33 Lay-Up 전환 | Lay-up 절차 개시 → Owner가 reduced hire 견적 제공 → 감액 hire 적용. 가장 명확한 계약적 근거. | 높음 (STRONG) | Lay-up/재가동 비용 Charterer 부담; 30일 재가동 통지 필요 |
| B | 상업적 Standby Rate 협상 | UAE 민법 249조 hardship 원칙 및 pain-sharing 논리로 50~70% 감액 협상. | 보통 (MODERATE) | 계약상 권리 아님; 상업적 관계에 의존 |
| C | Upstream Claim (MC/ADNOC) | Standby 비용을 delay claim으로 패키징하여 MC Control/ADNOC/프로젝트 상위 계약자에게 청구. | 보통 (MODERATE) | 별도 EPC/프로젝트 계약 조항 필요; 상대방 FM 항변 가능 |
| D | Invoice Dispute | On-hire 분류에 이의제기; 미분쟁 금액만 선지급, 분쟁액 보류. | 낮음 (WEAK) | 지급기한 전 dispute 필수; 월 1% 이자 위험 |
| E | 조기해지 (Cl.34) | 15일 통지 + 잔여기간 전액 hire 지급. 위기 4월 이후까지 연장 시에만 검토. | 최후 수단 | 잔여 기간 Charter Hire 전액이 exit cost |

권고: Option A(Lay-Up)를 최우선 추진하고, Option C(Upstream Claim)를 병행하는 2-Track 접근이 적절합니다.

# 7. 즉시 조치 사항 (Action Items)

| # | 시한 | 조치 사항 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 즉시 | ALS에 FM Notice 발송 – HM 제한, 기상대기, 이란 사태 인용 (Cl.35 5일 이내 통지 의무) | 법무/PMT |
| 2 | 즉시 | Clause 33 Lay-Up 요청서 발송 – Jopetwil Jetty를 safe port로 지정 | 상업팀 |
| 3 | 즉시 | Amendment No.1 서명본 ALS로부터 확보 (레이트 근거 확정) | 상업팀 |
| 4 | 24시간 | Standby 증빙 봉인: 일일 position log, HM instruction, 기상기록, berth 상태 | 운영팀 |
| 5 | 24시간 | ALS에 확인: 현 standby를 on-hire/off-hire/lay-up 중 어느 것으로 처리하는지? | 상업팀 |
| 6 | 24시간 | 2~3월 ALS invoice 검토; 지급기한 전 dispute 여부 판단 | 재무팀 |
| 7 | 금주 | MC Control/ADNOC 프로젝트 인터페이스로 upstream standby claim 패키지 준비 | Claims팀 |
| 8 | 금주 | Lay-up vs 계속 standby vs 조기해지 3안 cash comparison 시뮬레이션 | 재무팀 |
| 9 | 금주 | 법무 검토: excluded losses 범위, UAE 민법 249조 적용 가능성, ICC 중재 절차 | 법무팀 |
| 10 | 계속 | 일일 standby 비용 발생액 관리: US$ 12,000/day + 소모품비 | 재무팀 |

# 8. ALS 발송용 커뮤니케이션 초안

## Option A – 일반 확인 요청 (톤 중립)

Subject: JOPETWIL 71 – Confirmation of Applicable Charter Hire and Billing Basis

Dear ALS team,

We acknowledge Amendment No. 5 extending the charter period from 05 March 2026 until 31 March 2026. Before we finalize the charter cost assessment, please provide:

- (1) Amendment No. 1 서명본 사본

- (2) 2026년 3월 5~31일 적용 일일 Charter Hire 정확한 단가

- (3) VAT 적용 여부 확인

- (4) 현 지연 기간을 on-hire/off-hire 중 어느 것으로 처리하는지 계약적 근거

- (5) Charter Hire 외 부대비용 명세

Pending receipt, our cost assessment remains provisional and all rights are reserved.

## Option B – 권리유보 / 강경 버전

Subject: JOPETWIL 71 – Reservation of Rights / Request for Contractual Cost Basis

Without prejudice and with full reservation of rights, we are unable to confirm the charter cost or any compensation position for the present standby period until the contractual rate basis is fully evidenced.

요청 사항:

- Amendment No.1 및 No.4 서명 레이트 페이지

- 2026년 2월 28일부터 적용된 정확한 time count

- On-hire / off-hire / lay-up 처리에 대한 귀사 서면 입장

- Clause 33 lay-up 제안서 (해당 시)

Pending receipt and review, no acceptance of rate, time count, or liability is given.

# 9. 리스크 평가 요약

| 평가 항목 | 점수 /25 | 주요 근거 |
| --- | --- | --- |
| 계약 리스크 | 18.75 | 조기해지 = 잔여 hire 전액; excluded losses; 아부다비 ICC 중재 |
| 비용 영향 | 18.75 | US$12,000/day + 소모품; 30일 지급; 월 1% 이자; VAT 5% |
| 일정 영향 | 18.75 | 3/31 Amd5 만료; FM 5일 통지; lay-up 7/7/30일 절차 체인 |
| 운영 영향 | 18.75 | 대체 LCT 없음; berth 확보 삼성 책임; 선장 안전재량 |
| 총점 | 75 / 100 | CRITICAL – 즉시 다중트랙 조치 필요 |

신뢰도: 0.86 – Amendment No.1 레이트 US$12,000/day 확인; off-hire/FM/excluded losses 분석은 원계약 문언 및 SUPPLYTIME 2017 표준 조항 기반. 정확한 pro-rata timestamp은 추후 확정 필요.

면책 조항: 본 분석은 내부 프로젝트 관리 목적으로 작성되었으며, 법률 자문을 구성하지 않습니다. 모든 분석 결과는 분쟁 및 협상에 의존하기 전에 자격을 갖춘 법률 전문가의 검토를 받아야 합니다. 분석은 보고일 기준 제공된 계약 문서에 기반합니다.